## 需求进度管理表
需求进度管理表 ×：未开始 △：进行中 ✓：已完成
| NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难
| 1 | 充电用户端 | 用户信息维护 | 免密注册/登录 | 11 位手机号校验，服务端命中即返回 token 直接登录，未命中自动注册为 用户+后4位 并发 token，提示「注册并登录」。 | 胡晟源 | 2026-09-02 | ×
| 2 |  |  | 个人信息展示与修改 | 登录后展示默认灰色头像、昵称、钱包余额（元）；改昵称实时落库；展示账户余额；头像上传 | 胡晟源 | 2026-09-05 | ×
| 3 |  | 充电站查询 | 位置定位 | 用户通过选区域模拟定位，或手动输入地址，调腾讯地图地址解析 WebService 转经纬度；解析失败/超时报错并提示重试。 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 4 |  |  | 附近电站列表展示 | 进入附近电站页调取各充电站坐标，客户端计算距离并升序排列；充电站列表显示不同站的站名、价格（元/度）、总桩数/空闲数、距离（公里）；支持对站名搜索 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 5 |  |  | 电站详情查看 | 可查看充电站详情，详情页展示站点信息与全部电桩明细（编号、快/慢充、当前状态、功率），空闲桩高亮。 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 6 |  | 一键导航 | 地图导航集成 | 加载腾讯地图 ，接收当前坐标作为起点，选定电站坐标为终点，显示导航路线；失败显示原因与重试，保留最后成功路线缓存。 | 胡晟源 | 2026-09-05 | △
| 7 |  | 电动汽车充电 | 充电前检查 | 进入充电页前先检查是否有未完成的充电订单，若有，则弹出订单弹窗并强制跳转当前订单页；否则进入选桩界面。 | 胡晟源 | 2026-09-03 | ×
| 8 |  |  | 充电操作与计费 | 选空闲桩 charge.reserve → charge.start（校验冻结/余额/桩可用）→ 每 3 秒遥测由服务端按累计 kWh×站点单价动态计费 → 停止充电写 endedAt → charge.settle 扣款→ 历史订单可在订单列表查看。 | 胡晟源 | 2026-09-03 | ×
| 9 | PC服务器端 | 管理员登录 | 身份验证 | admin.login 用 SHA-256 比对密码；默认管理员 admin/123456；本地管理 UI 与 TCP 服务共享同一 admin token 会话，不绕过权限与事务；失败返回 INVALID_CREDENTIALS。 | 杨佳车 | 2026-09-02 | ×
| 10 |  | 销售业绩 | 营收趋势展示 | 管理端用 Qt QChart 以折线图展示营收趋势，支持7 日/30 日切换；数据来自 admin.dashboard {rangeDays:7¦30} 聚合 SQLite；与 Web 大屏 revenue7d 数值一致。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 11 |  |  | 核心指标展示 | 顶部三卡片展示「今日营收、本月营收、总营收」三大核心指标，金额整数分，前端格式化（千分位+元号）；与 dashboard_snapshot.json.kpis.todayRevenueFen 同源。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 12 |  | 电桩状态 | 状态分布展示 | 以表格+环形图展示电桩状态分布（在用=充电+预约 /空闲 / 故障 / 重启）的具体数量与占比，可下钻到该状态的桩列表明细。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 13 |  | 充电桩管理 | 充电桩列表 | 桩列表显示编号、所属电站、类型（快/慢）、功率（kW）、当前状态、累计充电次数、累计充电时长；按站点筛选+分页。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 14 |  |  | 远程重启操作 | 选中故障桩执行「远程重启」，调用 admin.charger_restart；服务端状态依次切换 fault → restarting → idle，期间每步结果可追踪，操作记录入 events 表。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 15 |  | 充电站管理 | 充电站列表与详情 | 站列表展示站 ID、站名、详细地址、经纬度、总桩数、在线率；forecastEnabled 标记（参与 ML预测的6 个种子站为 true）；点击行查看该站所有电桩实时状态明细。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 16 |  |  | 新增电站 | 填写站名/地址/经纬度/单价（元/度）/快桩数/慢桩数完成新增（admin.station_create）；服务端建站并建桩，新建站默认 forecastEnabled=false，不进入 ML 预测范围，但参与查询、营收与桩状态统计。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 17 |  | 用户管理 | 用户列表与查询 | 用户列表显示用户 ID、手机号、昵称、余额、注册时间、当前状态（正常/冻结）；支持按手机号模糊搜索 + 分页；后端 admin.user_list {mobileLike,limit,offset}。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 18 |  |  | 用户状态管理 | admin.user_set_status 切换 active/frozen；冻结用户禁止预约、充值、开始充电（业务层校验）；操作入 events 留痕；冻结/解冻均需明确弹窗二次确认。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 19 | 数据库端 | 数据存储 | 数据库设计 | SQLite v1 Schema 共 14 张表+索引+约束（外键、CHECK、部分唯一索引、唯一 active预测批次）；固定种子 seed=20260901，生成 6 站/48 桩/30 用户/30 天订单/90 天×24×6=12,960 条历史数据；同 seed 数据 SHA-256 一致；启用 WAL、外键、3000ms busy_timeout。 | 倪宇骏 | 2026-09-02 | △
| 20 |  | 数据处理 | 通信与安全 | 通信：长度前缀 JSON/TCP（4 字节大端长度 + UTF-8 JSON，1MiB 上限）；半包/粘包/非法长度/非法 JSON 即时返回协议错误并断开；安全：admin/user/simulator/ml 四角色×27 动作权限矩阵；17 个错误码（含 INSUFFICIENT_BALANCE/FORBIDDEN/FORECAST_INVALID 等）；request_log 留痕实现幂等审计。 | 倪宇骏 | 2026-09-03 | △
| 21 | 大数据可视化大屏 | 数据展示 | 业务健康度看板 | 单页 ECharts 大屏，零本地 CDN依赖；四 KPI 卡片 + 近 7 日营收柱状 + 24h 实际负荷/未来 24h 预测双曲线（6 站×24=144/144）+桩状态环图 + 站点利用率排行 + 站点经纬度散点+点击详情 + 实时事件流；数据来自服务端原子替换的 dashboard/runtime/dashboard_snapshot.json。 | 王浩恩 | 2026-09-06 | △
| 22 | 机器学习智能分析 | 充电负荷预测 | 负荷智能预测 | Python 读取12,960 行历史 CSV 做时间切分（62 天训练 / 14 天验证 / 14 天测试，禁止随机打乱）；特征含小时/星期/周末/节假日/模拟温度/1h 与24h 滞后/6h/24h 滚动；以昨日同时刻为 seasonal-naive 基线，与 Ridge 回归按验证集如实选优；产出 6 站×24h=144 条预测，物理约束（负荷∈[0,额定]、占用∈[0,桩数]、空闲=总数-占用、无 NaN），标记未来24h 连续 2h 最大负荷。 | 庞项祯 | 2026-09-05 | ×
| 23 |  |  | 智能推荐与预警 | ML 经 forecast.publish 经同一 TCP 帧协议批量提交 144 条，服务端单事务校验入库（同 run_id），发布失败保留 forecast_last_good.json 不覆盖；用户端通过 forecast.latest 展示 1h 预计空闲桩与拥堵等级，优先推荐低拥堵站；管理端/大屏对占用率≥80% 站点触发负荷预警并标记高峰时段。 | 庞项祯 | 2026-09-05 | ×

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成