## 需求进度管理表
需求进度管理表 ×：未开始 △：进行中 ✓：已完成
| NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难
| 1 | 充电用户端 | 用户信息维护 | 免密注册/登录 | 11 位手机号校验，服务端命中即返回 token 直接登录，未命中自动注册为 用户+后4位 并发 token，提示「注册并登录」。 | 胡晟源 | 2026-09-02 | ×
| 2 |  |  | 个人信息展示与修改 | 登录后展示默认灰色头像、昵称、钱包余额（元）；改昵称实时落库；展示账户余额；头像上传 | 胡晟源 | 2026-09-05 | ×
| 3 |  | 充电站查询 | 位置定位 | 用户可下拉选区域或手动输入地址，程序通过 QNetworkAccessManager 调用腾讯地图 geocoder 接口把地址换算成经纬度；Key 从 config.local.ini 读取、不写死在代码里；解析失败或超时会提示原因并支持重试。 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 4 |  |  | 附近电站列表展示 | 进入页面后按当前位置向服务端请求附近电站，客户端用 Haversine 公式计算距离并按由近到远排序；卡片显示站名、单价（元/度）、总桩数/空闲数与距离，支持按站名搜索。 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 5 |  |  | 电站详情查看 | 点击电站卡片调 station.detail 与 charger.list 进入详情页，展示站点信息和全部电桩明细（编号、快慢充、当前状态、功率），空闲桩高亮、可直接点击进入充电。 | 胡晟源 | 2026-09-04 | ×
| 6 |  | 一键导航 | 地图导航集成 | 用 QWebEngineView 加载内置导航页，调用腾讯地图 JavaScript API GL，把当前位置与电站坐标标注在地图上并绘制路线；支持驾车/步行切换重新规划，失败提示原因并可重试，保留最后一次成功路线。 | 胡晟源 | 2026-09-05 | △
| 7 |  | 电动汽车充电 | 充电前检查 | 进入充电页前先调 order.current 查询当前订单；若存在预约中或充电中的订单，弹窗提醒并强制跳转到该订单页，避免重复下单。 | 胡晟源 | 2026-09-03 | ×
| 8 |  |  | 充电操作与计费 | 完整闭环：charge.reserve 预约空闲桩 → charge.start（校验冻结、余额与桩可用）→ 充电中每 3 秒遥测、服务端按累计电量×站点单价计费 → charge.stop → charge.settle 结算扣款，余额不足转冻结、充值后可续结；历史订单可随时查看。 | 胡晟源 | 2026-09-03 | ×
| 9 | PC服务器端 | 管理员登录 | 身份验证 | 管理员登录用 SHA-256 比对密码（默认 admin/123456）；本地管理界面与 TCP 网络服务共用同一套业务逻辑与权限校验，不存在绕过路径；服务端是唯一写 SQLite 的进程，写请求在单一数据库线程排队串行执行，保证数据一致。 | 杨佳车 | 2026-09-02 | ×
| 10 |  | 销售业绩 | 营收趋势展示 | 管理端用 Qt Charts 绘制营收趋势折线图，支持近 7 日/30 日切换；数据由服务端从 SQLite 聚合，与 Web 大屏显示的数值完全同源一致。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 11 |  |  | 核心指标展示 | 顶部卡片展示今日营收、本月营收、总营收；金额在数据库中按整数分存储，展示时格式化为带千分位的元，与大屏 KPI 同源。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 12 |  | 电桩状态 | 状态分布展示 | 用表格加环形图展示电桩状态分布（空闲/已预约/充电中/故障/重启中）的数量与占比，点击某一块可下钻查看该状态下具体电桩的明细列表。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 13 |  | 充电桩管理 | 充电桩列表 | 电桩列表显示编号、所属电站、快慢类型、功率、当前状态、累计充电次数与累计时长，支持按站点筛选与分页。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 14 |  |  | 远程重启操作 | 选中故障桩执行远程重启（admin.charger_restart），服务端状态依次切换 故障→重启中→空闲，每一步结果可追踪；操作写入 events 表留痕，便于追溯。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 15 |  | 充电站管理 | 充电站列表与详情 | 电站列表显示编号、站名、详细地址、经纬度、总桩数与在线率，并标记是否参与 ML 预测（初始 6 个种子站参与）；点击行可查看该站全部电桩的实时状态明细。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 16 |  |  | 新增电站 | 填写站名、地址、经纬度、单价与快慢桩数量即可新增电站（admin.station_create），服务端一并建好对应电桩；新站默认不参与 ML 预测，但照常参与查询、营收与状态统计。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 17 |  | 用户管理 | 用户列表与查询 | 用户列表显示编号、手机号、昵称、余额、注册时间与状态（正常/冻结），支持按手机号模糊搜索与分页（admin.user_list）。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 18 |  |  | 用户状态管理 | 在正常与冻结之间切换用户状态（admin.user_set_status）；冻结后该用户不能预约、充值或开始充电，由服务端业务层统一校验；操作全部留痕，冻结与解冻均需弹窗二次确认。 | 杨佳车 | 2026-09-05 | ×
| 19 | 数据库端 | 数据存储 | 数据库设计 | SQLite 数据库 v1 共 13 张业务表，带外键、CHECK 与部分唯一索引等约束；固定种子 seed=20260901 生成 6 站、48 桩、30 用户、30 天订单与 90 天共 12,960 条历史数据，同一种子生成结果哈希完全一致；开启预写日志与外键，写库超时设为 3 秒，金额一律按整数分存储。 | 倪宇骏 | 2026-09-02 | ✓
| 20 |  | 数据处理 | 通信与数据构建 | 通信采用 4 字节长度头 + JSON 的 TCP 帧协议（上限 1MiB），正确处理粘包与半包，非法数据立即断开；权限分 admin/user/simulator/ml 四种角色共 27 个动作、统一 17 个错误码，request_log 留痕；数据侧用固定种子构建并封版 demo.db，导出 12,960 行历史给 ML、回灌 144 条预测后生成清单与 SHA-256 哈希算法，结果可复现。 | 倪宇骏 | 2026-09-03 | △
| 21 |  | 数据仿真 | 充电桩遥测模拟器 | Qt 桌面小程序模拟真实充电桩：遥测引擎按固定节奏每 3 秒上报一次电量遥测，可手动注入或解除故障；走与服务端相同的 v1 TCP 帧协议，断线自动重连并用有界队列缓存；纯内存状态机，不写数据库、不上报金额；附带 3 组 ctest 与一次无界面冒烟验证。 | 倪宇骏 | 9月2日 | △
| 22 | 大数据可视化大屏 | 数据展示 | 业务健康度看板 | 单页 ECharts 5.6.0 大屏，所有资源本地化、零外部依赖、不登录不写数据；页面包含 4 张 KPI 卡（今日营收/充电量/订单/在线率）、近 7 日营收柱状图、24 小时实际与预测负荷双曲线（含高峰标记与站点选择器）、桩状态环形图、站点利用率排行、经纬度散点与实时事件流。 | 王浩恩 | 2026-09-06 | △
| 23 |  | 数据接入 | 快照轮询与降级 | 唯一数据源是服务端原子生成的 JSON 快照，每 2 秒同源轮询并绕过缓存；渲染前用 validateSnapshot 做 v1 全量校验（19 项规则），校验失败的数据不上屏；超过 10 秒未成功获取即标记 stale 并保留旧数据，另有 cached/error 两种降级态与本地兜底快照，断网或数据异常时不白屏。 | 王浩恩 | 9月6日 | △
| 24 | 机器学习智能分析 | 充电负荷预测 | 负荷智能预测 | 读取 12,960 行历史数据，按时间顺序切分 62 天训练/14 天验证/14 天测试（不随机打乱，防止数据泄露）；以「昨日同一时刻」为 seasonal-naive 基线，与 Ridge 回归按验证集择优选用；按 1h/6h/24h 汇报 MAE/WAPE；输出 6 站×24 小时=144 条预测，并对负荷、占用、空闲做物理范围约束。 | 庞项祯 | 2026-09-05 | ×
| 25 |  |  | 智能推荐与预警 | ML 通过与服务端相同的 v1 TCP 协议把 144 条预测一次性提交（forecast.publish），服务端单事务校验后入库，发布失败保留上一份可用结果不覆盖；用户端据此展示未来 1 小时预计空闲桩数与拥堵等级（<50% 低、<80% 中、≥80% 高），优先推荐低拥堵站点；占用率≥80% 的站触发负荷预警并标出高峰时段。 | 庞项祯 | 2026-09-05 | ×

## 示例
需求进度管理表
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
NO. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 负责人 | 预计日期 | 状态 | 困难 | 9月1日评审 | 9-14评审
1 | 项目管理部分 | 基本信息管理 | 记录各基金项目的基本信息 | 基本信息包括：项目名称、项目种类、立项及存续时间、项目情况简介、关联捐赠协议书编号、关联财务账户编号、项目负责人以及项目捐赠方、执行方和受益方基本信息等 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
2 |  |  | 关联查询和统计 | 提供上述信息的关联查询和统计功能 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
3 | 资金管理部分 | 收入资金管理 | 收入资金录入 | 捐赠收入资金管理信息有收入来源、收款金额、收款币种、收款日期、收款用途、来款单位基本信息等，同时提供是否寄送捐赠票据、捐赠证书等操作的确认完成钩选功能，确保收入资金的准确记录 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
4 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
5 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
6 |  | 支出资金管理 | 支出信息管理 | 业务活动支出资金管理信息有支出类别、支款金额、支款币种、支款日期、支款用途、经办人及领用人基本信息等。同时提供是否留存收款票据等操作的确认完成钩选功能，确保支出资金的准确记录。 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
7 |  |  | 经办人信息管理 | 经办人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
8 |  |  | 领用人信息管理 | 领用人信息有姓名、性别、联系方式 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
9 |  |  | 关联查询及批量导出功能 | 提供上述信息的关联查询，并导出成文件 |  | 2018-08-29 | 已完成 |  | ok | ok
10 |  | 资金统计分析 | 查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某项捐赠项目的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
11 |  |  | 查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 | 管理人员可以选择查看某时段下的收入资金及支出资金的流水明细 |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
12 |  |  | 显示信息的数据对比 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
13 |  |  | 批量导出功能 |  |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
14 |  |  | 数据求和、求平均数、求方差等统计学计算 |  |  | 2018-08-27 | 已完成 |  | ok | ok
15 | 筹款对象管理部分 | 基本信息管理 | 信息录入 | 本系统为不同基金筹款对象群体提供其基本信息、生活习惯、捐赠历史的个性化录入 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
16 |  |  | 关联查询 | 提供上述信息的关联查询 |  | 2018-08-28 | 已完成 |  | ok | ok
17 |  |  | 信息批量导出 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
18 | 用户权限管理部分 | 系统管理员 | 设置权限 | 系统管理员可以为不同用户群体设置针对部分或全部信息的只读、修改、统 计查询等操作授权 |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
19 |  |  | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
20 |  |  | 查看各用户的登录时段及操作记录等信息 |  |  | 2018-08-30 | 已完成 |  | ok | ok
21 |  | 基金会工作人员 | 相关信息的录入、查询、修改等操作 |  |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | ok | ok
[6 empty] | 2018-09-04 | 未完成 | bootstrap解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成
|  | 捐赠协议管理 |  | 捐赠协议相关信息录入。一个项目可关联多个协议，因为可能过一段时间就得签协议继续捐款之类的。 |  | 2018-09-02 | 未完成 |  | 进行中 | 完成
|  |  |  | 是不是放在项目管理部分合适一些 |  | 2018-09-04 | 未完成 |  | 未完成 | 完成
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 | websocket解决，讲师讲解 | 未完成 | 完成，提醒方式为弹框，下周一验收其他
[6 empty] | 2018-09-03 | 未完成 |  | 进行中 | 完成，页面临时乱码调整
[6 empty] | 2018-09-14 | 未开始 | 新增 |  | 未开始，今天完成，下周一验收
[8 empty] | 新增 |  | 完成